潮州市公共资源交易中心

建设工程交易业务操作规程

（试行）

潮州市公共资源交易中心编制

# 1 总  则

1.0.1为规范建设工程交易秩序，建立公开、公平、公正的竞争环境和高效、规范、有序的运行机制，提高服务水平，加强监督管理，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和本市相关规定，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于在潮州市公共资源交易中心采用公开招标、资格后审方式进行交易的建设工程。

1.0.3潮州市公共资源交易中心的工作人员，从事建设工程交易服务管理时，应执行本规程。

1.0.4从事建设工程项目交易活动管理的工作人员，除执行本规程外，还应执行国家现行有关法律法规的规定。

# 2 操作规程

- 2.1 交易申请

2.1.1接收、核对招标人（本规程未特别说明处，涵括招标单位和招标代理机构）提交的招标项目资料，资料齐全的，登记项目资料，办理接收手续，指引招标人填写并提交《招标登记表》，签署意见后提交给相关负责人审核。资料不全的，不予受理，并向招标人一次性告知补充内容。核对的资料在下列资料的基础上根据项目的类别不同作出相应调整。

1）立项、核准文件或投资备案文件；

2）用地有关文件；

3）建设工程规划许可文件；

4）资金来源已落实证明文件；

5）拟发布项目招标计划（提供广东省招标投标监管网网页截图）；

6）资格预审公告或招标公告( 并附格式为 PDF的电子版)；

7）资格预审文件或招标文件（并附格式为PDF的电子版）；

8）格式为PDF的电子版图纸；

9）招标文件送达登记表（根据项目类别送相应行业行政主管部门）；

10）建设单位营业执照、组织机构代码证或事业单位法定代表人证明书；

11）建设单位法人委托项目经办人的证明；

12）被委托人身份证；

13）采用委托招标的，提供招标代理合同和代理机构资质证书。

同时，在中心建设工程电子交易系统上传一份上述纸质资料电子版申请入场交易，相关负责人审核后，招标人可通过电子交易系统发布招标项目。

- 2.2

- 招标投标活动日程安排

会同招标人商定招标投标活动的日程安排，日程编排应依据法定的时间制定。其中资格预审文件或者招标文件的网上下载期限不得少于5日；依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止下载之日起不得少于5日；自招标文件开始下载之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

- 2.3

- 发布招标公告或资格预审公告

2.3.1招标项目经过工程交易部部长、分管领导审核通过之后，由招标人在公共资源交易平台电子交易系统上发布公告。招标人上传提供的招标、资格预审公告（电子文档）以及相关附件，须与提交的纸质资料内容一致，不一致的退回招标人修改；

2.3.2资格后审的项目在发布公告时应同时发布招标文件、工程量清单、招标控制价及图纸。

2.3.3 指引招标人依法到指定的媒介发布招标公告。

2.3.4招标、资格预审公告发布后，招标人澄清、修改招标文件的，按招标、资格预审公告发布的程序发布澄清/更正公告，并相应延迟资格预审或开标时间。

2.4投标人投标

2.4.1 投标人必须取得“CA数字证书”，方可在网上登记投标。初次使用“CA数字证书”须在广东省数字认证中心网站下载“CA数字证书”客户端驱动程序及信鉴易电子印章阅读器。使用移动数字证的粤企签移动数字证书操作指引进行操作。

2.4.2 投标人登录《潮州市公共资源交易网》，然后点击进入“工程交易”模块https://www.czggzy.com:8088/indexj.jsp，选择拟投标项目点击“登录系统”，按系统提示进行项目登记和下载招标文件等资料，后线上制作投标文件投标。

2.4.3 在投标截止时间后， 核对投标报名的投标人数量是否符合法定要求，投标申请人少于法定人数要求的，应指引招标人依法组织重新招标。

2.5 答疑发布

- 2.5.1潜在投标人按招标文件要求在交易平台以匿名方式提出问题，招标人（招标代理机构）收集所有问题后编制答疑文件，并将答疑文件送达行业监管部门，由招标人将答疑文件网上发布。

2.5.2招标人对资格预审文件或招标文件的澄清内容可能影响资格预审申请文件或投标文件编制的，应在法定时间截止前在网上公布，时间不足的，应相应顺延投标截止时间，并根据顺延的投标截止时间调整场地安排。

- 2.6投标人递交投标保证金

- 2.6.1投标人登记信息完成后，通过投标保证金缴交系统缴交投标保证金或开立电子保函。

- 2.6.2 如采用缴交投标保证金的，必须从登记的企业基本帐号转出（不接收现金缴交），并按招标文件约定的缴纳金额、截至时间进行缴纳，否则投标保证金无效。

- 2.6.3如采用开立电子保函的，应在电子保函服务平台完善企业信息，审核通过后可申请投标保证金电子保函。

- 2.7接收投标文件

2.7.1熟悉招标文件的主要内容，包括投标文件的截止时间、投标保证金、开评标程序、评标办法和废标条款。

2.7.2在招标文件规定的投标截止时间后，打印投标企业信息表及查询投标保证金或保函缴交情况。

2.7.3投标文件在招标文件规定的投标截止时间后上网提交的，电子交易系统将对其投标文件予以拒收。

2.7.4核对提交投标文件的投标人的数量是否符合法定要求，投标人少于3人的，应指引招标人依法重新组织招标，并妥善处理好后续工作。

- 2.8组建评标委员会

- 2.8.1督促招标人在评标前按专家库管理部门的要求提出专家抽取的预约，填写《评标专家申请表》送至建设工程交易部。

- 2.8.2不得为招标人指定项目所需的评标专业、成员人数及构成。

- 2.9 抽取通知专家

2.9.1专家抽取时间为评标前一天抽取。

2.9.2核对抽取人员的身份，监督人员是否到场，检查《评标专家申请表》是否经项目经办人签名、招标人是否已盖公章确认。

2.9.3随机抽取后采用人工通知方式通知专家的，应使用录音电话通知，要求严格按照抽取先后顺序通知，且不得向专家透露项目的任何信息。

2.9.4专家名单在评标结束前不得带离评标区，且不得交由招标人保管。

2.10 开标

2.10.1准备开标所需的场地和设备设施，指引招标人在确定的时间和场地进行开标。

2.10.2提醒招标人通过电子交易开标系统发送开标短信，通知各潜在投标人准时进入网上开标大厅参与开标并确认开标结果。

2.10.3按招标文件规定开标时间开标解密，如遇开标系统故障及时告知中心工作人员，开标结束打印开标记录表存档。

2.10.4如开标时出现有废标情况的，应提醒招标人依据招标文件处理并记录；如开标过程出现异常情况的，应做记录并及时向部门领导和监督部门报告。

2.10.5 开标过程应核对开标记录内容；开标结束后应会同招标人及监督部门在开标记录表上签字确认。

- 2.11评标

2.11.1了解经办项目的基本情况，包括评标的时间、地点、程序、评标办法等；准备评标所需的场地和设施。

2.11.2指引招标人及有关人员按评标厅的管理规定办理进入评标厅的相关手续，提醒进入评标厅的人员将通讯工具存放于指定的地方。

2.11.3评标过程如需要对投标文件进行澄清，或按招标文件要求需要投标人答辩的，应配合做好澄清或答辩的相关服务工作。

2.11.4 评标期间如发现评委有违反评标纪律的，应及时向监督部门报告。

2.11.5评标期间，工作人员可向评标委员会成员提供必要的法规书籍资料，积极协助招标人做好会务和后勤工作，确保评标工作有序进行。

2.11.6 评标工作结束后，接收并妥善保管评标报告等评标过程的有关资料，指引有关人员交还评标厅出入证，离开评标区，取回存放的通讯工具。

- 2.12 中标候选人公示

2.12.1 接收招标人提交的中标候选人公示的有关资料（含电子文档），同时在线核对其发布公示的电子文档与经招标人盖章的纸质文件的内容是否一致。不一致的退回招标人修改；核对无误的应及时在交易中心网站发布公示。

2.12.2 中标候选人公示时间不少于3日。公示内容主要如下：

1）招标项目名称；

2）中标候选人名称、排名；

3）投标报价、工期、项目负责人及执业证书号；

4）公示期限，提出异议、投诉的时间、地点及受理人。

- 2.13确认中标通知书及核对中标结果公告

2.13.1核实中标候选人公示是否有异议，按归档要求收集和整理项目招标资料，资料不全的应要求招标人补充，并暂缓办理中标通知书；

2.13.2在确认中标通知书前，应核对中标通知书内容的完整性和准确性，公示期满无投诉的项目应按程序及时提交部门领导审核和中心领导审批。中心领导审批同意后，及时办理中标通知书的确认手续，并做好中标通知书的领取登记。同时核对其招标人或招标代理机构在公共资源交易平台电子交易系统上传的中标结果公告后确认发布。

- 2.13.3中标通知书应包括以下的主要内容，且不得对内容进行涂改。

1）招标项目名称；

2）中标人名称；

3）中标内容；

4）中标价款、中标费率、工期等；

5）项目负责人；

6）招标人单位印章和法定代表人签字，签字日期（委托招标的，加盖代理机构印章和法定代表人签字，签字日期）；

7）交易中心的中标通知书确认章及盖章日期。

- 2.14退还投标保证金

2.14.1、招标人与中标人签订合同后，向交易中心提出退还中标人保证金申请，交易中心通过投标保证金缴交系统按招标文件约定时间从原渠道退还保证金。

- 2.15档案归档

2.15.1 发放中标通知书后，及时收集该项目所有资料，并检查档案中每个环节的资料是否存在缺失，如有缺失应该及时通知招标人把资料补齐归档并装订成册，确保每个工程项目资料完整无缺；

2.15.2 每项工程项目完成交易后，及时把工程基本信息录入电脑，便以存档和备查；

2.16 交易服务过程特别注意事项

2.16.1在整个交易活动服务过程中应慎重、妥善、依法处理发生的异常情况，并作记录；对违法违规现象或本人无法解决的问题，应及时向单位领导及监督部门报告；必要时，应配合有关部门写好见证报告，做好相关的后续工作。

2.16.2开展招标投标活动前，应事先安排好会场并按规定检查设施是否完备。

2.16.3场地使用完毕后，应切断电源、关门方可离开。

2.17 监控设备和音像的管理

2.17.1管理人员应对硬盘录像机和监控终端设备进行检查，确保监控系统安全运行。如发现监控系统运行过程中出现错误，应退出后按照操作说明重新启动，并对情况进行记录，如果错误仍不能解决应及时报修。

2.17.2 离开监控室时应关门上锁，不得擅自让无关人员出入监控室。

2.17.3 工程交易活动监控声像至少保存6个月。监控声像资料应由专人保管，其他人员不得擅自调阅。如需调阅、复制的，须书面申请并经中心领导批准后方可进行。

附件1：建设工程交易办事指南

附件2：建设工程交易流程图

附件1：

潮州市公共资源交易中心建设工程交易

办事指南

一、进场受理

（一）承办部门：建设工程交易部

联系电话：0768-2393020

（二）操作规程及工作要求：

1、招标人（招标代理机构）将建设工程项目前期资料送至工程交易部审核，核对的资料应在下列资料的基础上根据项目的类别不同作出相应调整。

1）立项、核准文件或投资备案文件；

2）用地有关文件；

3）建设工程规划许可文件；

4）资金来源已落实证明文件；

5）拟发布项目招标计划（提供广东省招标投标监管网网页截图）；

6）资格预审公告或招标公告( 并附格式为 PDF 的电子版)；

7）资格预审文件或招标文件（并附格式为PDF 的电子版）；

8）格式为PDF的电子版图纸；

9）招标文件送达登记表（根据项目类别送相应行业行政主管部门）；

10）建设单位营业执照、组织机构代码证或事业单位法定代表人证明书；

11）建设单位法人委托项目经办人的证明；

12）被委托人身份证；

13）采用委托招标的，提供招标代理合同和代理机构资质证书。

同时在中心建设工程电子交易系统上传一份上述纸质资料电子版申请入场交易，相关负责人审核后，招标人可通过电子交易系统发布招标项目。

2、项目受理：

（1）资料齐全：给工程项目编号，预约场地和日程安排。

（2）资料不齐全：资料从原渠道退还，并向招标人或招标代理机构一次性告知补充内容。

（三）办理时限：资料齐全，2个工作日内完成。

二、发布招标公告或资格预审公告

（一）承办部门：建设工程交易部、招标人（招标代理机构）

（二）操作规程及要求：

1、工程交易部经办人将受理资料送部长审核、中心领导审批，审批通过后，在线核验招标人提交的进场资料、招标公告或资格预审公告，核验无误提交复审，工程交易部负责人复审后确认发布招标公告或资格预审公告。

2、招标人（招标代理机构）应按《广东省招标投标信息发布暂行办法》和行业行政主管部门有关规定，在纸质报纸和其他网站发布招标公告。

3、国家指定招标公告发布媒体：中国日报、中国经济导报、中国建设报、中国采购与招标网；省指定媒体：南方日报、粤港信息报、广东建设报、广东省招标投标监管网；市指定媒体：潮州日报、潮州市公共资源交易网。

（三）办理时限：2个工作日内完成。

三、接受投标

（一）承办部门：建设工程交易部

（二）操作规程及工作要求：

1、投标人必须取得“CA数字证书”，方可在网上登记投标。初次使用“CA数字证书”须在广东省数字认证中心网站下载“CA数字证书”客户端驱动程序及信鉴易电子印章阅读器。

2、投标人登录《潮州市公共资源交易网》，然后点击进入“工程交易”模块，选择拟投标项目点击“登录系统”，按系统提示进行项目登记和下载招标文件等资料，后线上制作投标文件投标。

（三）办理时限：按招标文件规定。

四、答疑发布

（一）承办部门：建设工程交易部、招标人（招标代理机构）

（二）操作规程及工作要求：

潜在投标人按招标文件要求在建设工程网上交易系统上以匿名方式提出疑问，招标人（招标代理机构）收集所有疑问后编制答疑文件，经行业监管部门备案后，由招标人将答疑文件网上发布。

（三）办理时限：按招标文件规定。

五、投标人递交投标保证金

（一）承办部门：建设工程交易部

（二）操作规程及工作要求：

1、投标人登记信息完成后，通过投标保证金缴交系统缴交投标保证金或开立电子保函。

2、如采用缴交投标保证金的，必须从登记的企业基本帐号转出（不接收现金缴交），并按招标文件约定的缴纳金额、截至时间进行缴纳，否则投标保证金无效。

3、如采用开立电子保函的，应在电子保函服务平台完善企业信息，审核通过后可申请投标保证金电子保函。

（三）办理时限：按招标文件规定。

六、投标

（一）承办部门：建设工程交易部、招标人（招标代理机构）

（二）操作规程及工作要求：

1、投标人按招标文件的要求在线编制投标文件。

2、投标人按招标文件约定的时间向招标代理机构提交投标文件，在投标截止时间前在线修改、补充、撤回投标文件。

（三）办理时限：按招标文件规定。

七、组建评标委员会

（一）承办部门：建设工程交易部、招标人（招标代理机构）

（二）操作规程及工作要求： 招标人应在开标前一天提出抽取评标专家申请，在交易中心通过广东省综合评标专家库系统抽取和通知专家，按照招标文件的规定依法组建评标委员会，交易中心提供见证服务。申请的主要内容如下：

1 、评标专家相关专业；

2、 评标专家人数；

3 、评标时间与抽取专家的时间；

4 、应回避单位的名单 。

八、开标

（一）承办部门：建设工程交易部、招标人（招标代理机构）

（二）操作规程及工作要求：

1、开标前工程交易部做好会场布置、设备调试等准备工作。

2、招标人通过电子交易开标系统发送开标短信，通知各潜在投标人准时进入网上开标大厅参与开标。

3、招标人（招标代理机构）主持开标会议，按招标文件规定程序公开开标解密。

4、开标过程应核对开标记录内容；开标结束后应会同招标人、投标人及监督部门在开标记录表上签字确认。

5、投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作记录。

九、评标

（一）承办部门：建设工程交易部、招标人（招标代理机构）

（二）操作规程及工作要求：

1、招标人在评标工作开始前，应准备下列资料：

（1） 招标文件、答疑纪要、澄清文件；

（2） 招投标相关法律法规；

（3） 评审表格及与工程相关的信息资料；

（4） 其他资料。

2、评标委员会依据招标文件确定的评标方法评标，向招标人提交评标报告，交易中心提供见证服务。

3、按照《广东省发展改革委关于广东省综合评标评审专家库专家酬劳的管理办法》支付评标专家的劳务费和用餐费用（如有）。

4、评标结束后，接收并妥善保管评标报告等评标过程的有关资料。

（三）办理时限：1个工作日内完成。

十、中标公示

（一）承办部门：建设工程交易部

（二）操作规程及工作要求：

开标评标结束后，招标人应当自收到评标报告之日起3日内在交易中心网站公示候选人，公示期不得少于3日。

（三）办理时限：2个工作日内完成。

十一、发放中标通知书

（一）承办部门：建设工程交易部

（二）操作规程及工作要求：

1、中标公示期间如无异议，招标人按交易中心统一格式打印中标通知书，核查无误后加盖招标人、招标代理机构公章。

2、工程交易部经办人把中标通知书送部长审核、中心领导审批后，加盖潮州市公共资源交易中心公章。

3、中标人携带法人授权委托书、身份证和一份电子投标文件纸质版到工程交易部领取中标通知书。

（三）办理时限：2个工作日内完成。

十二、投标保证金退还

（一）承办部门：交易中心财务部

（二）操作规程及工作要求

1、交易中心通过投标保证金缴交系统按招标文件约定时间从原渠道退还保证金。

（三）办理时限：5个工作日内完成。

十三、整理归档

（一）承办部门：建设工程交易部

（二）操作规程及工作要求：

1、评标结束后3日内，招标人（招标代理机构）应将一份交易资料原件或复印件送交易中心存档，并办理交接手续。

2、工程交易部经办人员按照《招投标档案管理制度》整理项目资料，并立卷归档。

（三）办理时限：20个工作日内完成。

附件2：

建设工程交易流程图

提交投标文件的投标人数量不足

招标项目核准

投   标

开标、解密

招标人组织资格审查

下载招标文件/现场踏勘

招标答疑/招标文件补遗留=备案与发放

依法重新组织招标或核准不招标

招标文件、招标公告、资格预审文件核对

投标人数量不足

有效投标人数量不足

评标失败

签订合同退保证金

评标、推荐中标候选人

组建评标委员会

发中标通知书

确定中标人

发布招标公告、资格预审文件

发出招标邀请书

邀请招标

公开招标

资格预审

资格后审

确定正式投标人

编制提交投标文件

缴纳保证金/开立保函

公示